## DuAn
User Story | Thực hiện khi khảo sát (PO)
Product Backlog | Sau khi khảo sát, PO lên PB
Sprint 1 | Khi bắt đầu làm dự án
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8

## TinhPoint
Đặc điểm công việc
| Giao diện | Nghiệp vụ | CSDL | Thao tác CSDL | UP | ED | HS | AP | PPS
Đăng nhập | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1.2 | 7.2 | 2.4
Lịch sử giao dịch | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1.2 | 8.4 | 2.8
Thông báo | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1.2 | 13.2 | 4.4
Chia sẻ lên Zalo | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1.2 | 8.4 | 2.8
Xem phòng | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1.2 | 8.4 | 2.8
Lưu phòng | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1.2 | 7.2 | 2.4
Quản lý phong | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1.2 | 10.8 | 3.6
21.2
Kết quả: Ra được số tiền và số ngày cần làm

## UserStory
App tìm phòng trọ
ID | Vai trò | Chức năng | Lý do | Độ ưu tiên | Giá trị lợi ích
U01 | User | Danh sách phòng | KH muốn có danh sách phòng để lựa chọn | 1 | Lớn
U02 | User | Tìm kiếm theo khu vực | KH muốn có phần lọc phòng theo khu vực | 2 | TB
U03 | User | Xem phòng | KH hiển thị thông tin chi tiết của phòng thuê | 1 | Lớn
U04 | User | Đăng phòng
U05 | User | Ẩn phòng
U06 | User | GPS
U07 | User | Tìm phòng gần vị trí

## ProductBacklog
App bán hàng
ID | Name | Point (Số ngày làm việc)
| Khách thăm | 3
1 | Xem trang chủ | 4
2 | Xem danh sách sản phẩm | 2
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 4
4 | So sánh sản phẩm
5 | Đăng ký
6 | Chat
Khách hàng
7 | Đăng nhâphj
8 | Đặt hàng
9 | Quả trị đơn hàng của mình
10 | Xem giao hàng
11 | Thanh toán online
12 | Đăng xuất
Nhân viên
13 | Xem các đơn khàng KH
14 | Quản trị đơn hàng
15 | Quản trị giao hàng
16 | Nhận thanh toán offline
Admin
Quản lý sản phẩm

## Sprint1
Daily Meeting
Thời gian
Địa điểm
Ngày
Mục đích
Thành viên
PO | NVA | Hôm qua làm gì | Có khó khăn gì | Hôm nay làm gì | Trạng thái
SM | TVB
Dev | VVC
Dev | NTD
Test | CCC
Sprint Backlog
Hạng mục trong Product Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ươc lượng point (ngày làm việc) | Chú ý: không ước lượng công việc quá 2 ngày (nếu nhiều hơn 2 ngàu thì cần chia lại)
Thêm phòng | Tạo màn hình thêm phòng | NVA | 1
| Thay đổi CSDL | TVB | 1.5
| Code | VVC | 2
| Viết testcase | NTD | 0.5
Testcase (liên kết)
Sprint Restrospective
Họ tên | Ưu điểm | Nhược điểm | Cần cải thiện
Nguyễn vAqn A (PO) | -Tích cực tham gia hoạt động nhóm - Tinh thàn làm việc tốt | Phản hỒI CHẬM

## Sprint2
Daily Meeting
Thời gian
Địa điểm
Ngày
Mục đích
Thành viên
PO | NVA | Hôm qua làm gì | Có khó khăn gì | Hôm nay làm gì | Trạng thái
SM | TVB
Dev | VVC
Dev | NTD
Test | CCC
Sprint Backlog
Hạng mục trong Product Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ươc lượng point (ngày làm việc) | Chú ý: không ước lượng công việc quá 2 ngày (nếu nhiều hơn 2 ngàu thì cần chia lại)
Thêm phòng | Tạo màn hình thêm phòng | NVA | 1
| Thay đổi CSDL | TVB | 1.5
| Code | VVC | 2
| Viết testcase | NTD | 0.5
Testcase (liên kết)
Sprint Restrospective
Họ tên | Ưu điểm | Nhược điểm | Cần cải thiện
Nguyễn vAqn A (PO) | -Tích cực tham gia hoạt động nhóm - Tinh thàn làm việc tốt | Phản hỒI CHẬM